|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНприказом Департаментаот «29» декабря 2021 г. № 314-ОД**ПЛАН-ГРАФИК****реализации областной государственной программы**  |
| **«Обеспечение  законности и правопорядка в Смоленской области» на 2021 год** |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнители, фамилия, имя, отчество, телефон | Источник финанси-рования (расшифро-вать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) | Плановое значение показателя |
| на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев | на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Смоленской области»** |
| 1. | **Основное мероприятие 1**Обеспечение информационной открытости деятельности органов внутренних дел Смоленской области, направленной на профилактику правонарушений и усиление борьбы с преступностью | х | - | - | - | - | х | х | х |
| 1.1. | Количество материалов в средствах массовой информации, распространяемых на территории Смоленской области, освещающих деятельность сотрудников полиции в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью (ед.)  | УМВД России по Смоленской области, Николаенкова ЕкатеринаАлександровна, 77-33-89 | х | х | х | х | 13 000 | 19 000 | 27 150 |
| 2. | **Основное мероприятие 2**Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних и молодежи, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений  | х | **областной бюджет** | **46 666,1** | **66 674,5** | **86 786,3** | х | х | х |
| 2.1. | Количество преступлений, совершенных  несовершеннолетними на территории Смоленской области (ед.) | УМВД России по Смоленской области, Николаенкова ЕкатеринаАлександровна, 77-33-89 | х | х | х | х | неболее142 | неболее281 | неболее397 |
| 2.2. | Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних на территории Смоленской области (ед.) | УМВД России по Смоленской области, Николаенкова ЕкатеринаАлександровна, 77-33-89 | х | х | х | х | не более174 | не более232 | не более287 |
| 2.3. | Количество преступлений, совершенных в отношении малолетних на территории Смоленской области (ед.) | УМВД России по Смоленской области, Николаенкова ЕкатеринаАлександровна, 77-33-89 | х | х | х | х | не более165 | не более264 | не более337 |
| 2.4. | Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве на территории Смоленской области (ед.) | УМВД России по Смоленской области, Николаенкова ЕкатеринаАлександровна, 77-33-89 | х | х | х | х | не более34 | не более48 | не более68 |
| 2.5. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления на территории Смоленской области (чел.) | УМВД России по Смоленской области, Николаенкова ЕкатеринаАлександровна, 77-33-89 | х | х | х | х | не более160 | не более260 | не более379 |
| 2.6. | Количество мероприятий, посвященных Всероссийскому дню правовой помощи детям, проведенных на базе общеобразовательных учреждений (ед.) | Департамент Смоленской области по образованию и науке, Белека Вера Александровна, 29-27-41 | х | х | х | х | - | - | неменее300 |
| 2.7. | Количество комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (ед.) | Департамент Смоленской области по образованию и науке,Богданова Светлана Васильевна, 20-50-54 | х | х | х | х | 29 | 29 | 29 |
| 3. | **Основное мероприятие 3** Оптимизация работы органов государственной власти Смоленской области по предупреждению правонарушений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах | х | **областной бюджет** | **5 719,7** | **8 604,6** | **11 560,1** | **х** | **х** | **х** |
| 3.1. | Количество административных комиссий (ед.) | Департамент Смоленской области по осуществлению контро-ля и взаимодействию с административными органами,Евсеев Валерий Витальевич, 29-26-39 | х | х | х | х | 29 | 29 | 29 |
| 4. | **Основное мероприятие 4** Предоставление гражданам единовременных выплат | х | **областной бюджет** | **928,7** | **1 000,0** | **1 000,0** | х | х | х |
| 4.1. | Количество выплаченных вознаграждений жителям Смоленской области за добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ед.) | ГУ Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы,Юрченкова Екатерина Анатольевна, 20-53-75 | х | х | х | х | не менее6 | не менее6 | не менее6 |
| 41. | **Основное мероприятие 5** Создание условий для эффективной деятельности органов внутренних дел Смоленской области по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | х | **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **2 590,4** | х | х | х |
| 4.11. | Количество приобретенных материально-технических средств для обеспечения деятельности органов внутренних дел Смоленской области по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью (ед.) | СОГАУ «Центр информационных технологий», Гильденков Андрей Михайлович, 29-29-61  | х | х | х | х | - | - | не менее35 |
| **Подпрограмма «Антитеррор-Смоленск»** |
| 5. | **Основное мероприятие 1**Решение организационных вопросов по противодействию терроризму и оптимизация деятельности предусмотренных законодательством органов и структур в указанной сфере | х | **областной бюджет** | **200,0** | **251,0** | **251,0** | х | х | х |
| 5.1. | Количество проведенных учений группировки сил Оперативного штаба  в Смоленской области (ед.) |  Аппарат Оперативного штаба в Смоленской области,Сахаров Юрий Иванович, 20-34-25 | х | х | х | х | не менее2 | не менее3 | не менее4 |
| 6. | **Основное мероприятие 2**Оснащение материально-техническими средствами сил, привлекаемых для проведения контртеррористических операций на территории Смоленской области, и повышение их уровня готовности | х | **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **147,8** | х | х | х |
| 6.1. | Количество приобретенных материально-технических средств для проведения контртеррористических операций на территории Смоленской области (ед.) | СОГАУ «Центр информационных технологий», Божефатов Петр Александрович, 29-29-26  | х | х | х | х | - | - | неменее1 |
| 7. | **Основное мероприятие 3**Активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы, в том числе в целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов | х | х | - | - | - | х | х | х |
| 7.1. | Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, опубликованных в средствах массовой информации (ед.) | Департамент Смоленской области по внутренней политике, Курцева Ольга Владимировна, 29-25-40 | х | х | х | х | неменее40 | неменее70 | неменее100 |
| 7.2. | Количество конференций по проблематике терроризма и экстремизма, проведенных на базе учебных заведений (ед.) | Департамент Смоленской области по образованию и науке,Белека Вера Александровна, 29-27-41 | х | х | х | х | не менее12 | не менее17 | неменее30 |
| **Подпрограмма «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы,****и содействия их социальной реабилитации в Смоленской области»** |
| 8. | **Основное мероприятие 1**Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | х | х | - | - | - | х | х | х |
| 8.1. | Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получивших социальную поддержку и государственные услуги в сфере занятости населения, от общего числа освобожденных (%) | Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области,Савченко Ирина Николаевна, 38-61-21 | х | х | х | х | неменее20 | неменее21 | неменее22 |
| 8.2. | Доля лиц, освободившихся без паспорта, от общего числа освобожденных (%) | УФСИН России по Смоленской области, Еникеева Татьяна Эрнстовна, 64-90-53 | х | х | х | х | неболее7 | неболее7 | неболее7 |
| 9. | **Основное мероприятие 2**Профессиональная реабилитация и трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы | х | х | - | - | - | х | х | х |
| 9.1. | Доля лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, проходивших профессиональное обучение и получающих дополнительное профес-сиональное образование, от числа граждан данной категории, состоящих на учете в органах службы занятости населения Смоленской области (%) | Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области,Савченко Ирина Николаевна, 38-61-21 | х | х | х | х | неменее1 | неменее1 | неменее1 |
| 10. | **Основное мероприятие 3**Профилактика рецидивной преступности | х | х | - | - | - | х | х | х |
| 10.1. | Доля лиц, отбывших наказание в исправительных учреждениях Смоленской области, которым оказана помощь в восстановлении утраченных социально полезных связей, от общего количества нуждающихся в указанной помощи (%) | УФСИН России по Смоленской области, Еникеева Татьяна Эрнстовна, 64-90-53 | х | х | х | х | неменее67 | неменее68 | неменее70 |