СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика реализации областной

государственной программы

«Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области» на 2019 год

за 6 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансиро-вания (расшифро-вать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) | Значение показателя |  |
| план на6 месяцев  | фактически освоено за 6 месяцев  | процентосвоения | плановое на 6 месяцев | фактическое за 6 месяцев  | Примечания (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Смоленской области»** |
| 1 | **Основное мероприятие 1** Обеспечение информационной открытости деятельности органов внутренних дел Смоленской области, направленной на профилактику правонарушений и усилению борьбы с преступностью | **х** | **х** | **х** | **х** | **x** | **x** | **x** |  |
| 1.1 | Количество материалов в средствах массовой информации, распространяемых на территории Смоленской области, по освещению деятельности сотрудников полиции в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью (ед.) | ИвакоНаталья Константиновна | х | x | x | x | 6 500 | 15 323 |  |
| 2 | **Основное мероприятие 2**Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних и молодежи, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений | **х** | **х** | **44 600,2** | **46 072,2** | **103,3** | **x** | **x** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1 | Количество преступлений, совершен-ных  несовершеннолетними на территории Смоленской области (ед.) | КузнецовДмитрий Петрович | х | x | x | x | 224 | 116 |  |
| 2.2 | Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних на террито-рии Смоленской области (ед.) | КузнецовДмитрий Петрович | х | х | х | х | 186 | 181 |  |
| 2.3 | Количество преступлений, совершенных в отношении малолетних на территории Смоленской области (ед.) | КузнецовДмитрий Петрович | х | х | х | х | 162 | 158 |  |
| 2.4 | Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве на территории Смоленской области (ед.) | ДмитриевАндрей Владимирович | х | х | х | х | 33 | 37 | Принятые меры УМВД России по Смоленской области не позволили в отчетном периоде добиться снижения запланированного показателя  |
| 2.5 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления на территории Смоленской области (ед.) | КузнецовДмитрий Петрович | х | х | х | х | 117 | 130 | Принятые меры УМВД России по Смоленской области не позволили в отчетном периоде добиться снижения запланированного показателя |
| 2.6 | Количество комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (ед.) | х | х | х | х | х | 29 | 29 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.7 | Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах Смоленской области, комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав в городских округах Смоленской области (районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) | ГомареваТатьяна Николаевна | областной бюджет | 7 051,4 | 7 051,4 | 100 | х | х |  |
| 2.8 | Проведение областной спартакиады школьников, областной спартакиады муниципальных образований Смоленской области | Петрусева Светлана Викторовна | областной бюджет | 400,0 | 361,3 | 90,3 | х | х |  |
| 2.9 | Проведение первенств и чемпионатов Смоленской области | Петрусева Светлана Викторовна | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | х | х | Освоение денежных средств запланированона 4 квартал 2019 года |
| 2.10 | Предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Рижик Елена Александровна | областной бюджет | 37 148,8 | 38 659,5 | 104,1 | х | х |  |
| 3 | **Основное мероприятие 3** Оптимизация работы органов государственной власти Смоленской области по предупреждению правонарушений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах | **х** |  | **5 509,1** | **5 351,1** | **97,1** | **х** | **х** |  |
| областной бюджет | 5 509,1 | 5 351,1 | 97,1 | х | х |  |
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | х | х |  |
| 3.1 | Количество административных комиссий (ед.) | х | х | х | х | х | 29 | 29 |  |
| 3.2 | Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области | ГомареваТатьяна Николаевна | областной бюджет | 5 287,1 | 5 315,1 | 100,5 | х | х |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.3 | Изготовление удостоверений и отличительной символики народного дружинника, участвующего в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности | органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | х | х | Освоение денежных средств запланированона 4 квартал 2019 года |
| 3.4 | Проведение областного конкурса «Лучший народный дружинник» | МалышеваАлена Сергеевна | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | х | х | Освоение денежных средств запланированона 4 квартал 2019 года |
| 3.5 | Создание условий для материально-технического обеспечения | БаланОльга Михайловна | областной бюджет | 222,0 | 36 | 16,2 | х | х | Основные расходы по увеличению стоимости основных средств и содержанию имущества запланированы на 3-4 кварталы 2019 года |
| 4 | **Основное мероприятие 4** Предоставление гражданам единовременных выплат | **х** | **областной бюджет** | **50,0** | **359,7** | **719,4** | **x** | **x** |  |
| 4.1 | Количество жителей Смоленской области, обратившихся за вознаграждением за добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (чел.) | х | х | х | х | х | 5 | 6 |  |
| 4.2 | Организация мероприятий по выплате вознаграждения населению Смоленской области за добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ | Юрьева Галина Викторовна | областной бюджет | 50,0 | 359,7 | 719,4 | х | х |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма «Антитеррор-Смоленск»** |
| 5 | **Основное мероприятие 1**Решение организационных вопросов по противодействию терроризму и оптимизация деятельности предусмотренных законодательством органов и структур в указанной сфере | **х** | **областной бюджет** | **151,0** | **151,0** | **100** | **x** | **x** |  |
| 5.1 | Количество проведенных учений группировки сил Оперативного штаба в Смоленской области (ед.) | Солдатенков Юрий Анатольевич | x | x | x | x | не менее2 | 2 |  |
| 5.2 | Проведение учений, тренировок, сборов, методических занятий антитеррористической направленности | Гомарева Татьяна Николаевна | областной бюджет | 151,0 | 151,0 | 100 | х | х |  |
| 6 | **Основное мероприятие 2**Оснащение материально-техническими средствами сил, привлекаемых для проведения контртеррористических операций на территории Смоленской области, и повышение их уровня готовности | **х** | **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **x** | **x** |  |
| 6.1 | Количество приобретенных материально-технических средств для проведения контртеррористических операций на территории Смоленской области (ед.) | Божефатов Петр Александрович | х | х | х | х | 0 | 0 | Достижение показателя запланированона 4 квартал 2019 года |
| 6.2 | Приобретение средств связи, сетевого и телекоммуникационного оборудования, систем защиты информации, средств офисной и вычислительной техники, средств измерительной техники, приборов контроля, расходных материалов к ним, изделий для обеспечения жизнедеятельности участников учений группировки сил Оперативного штаба в Смоленской области | Божефатов Петр Александрович | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | х | х | Освоение денежных средств запланированона 4 квартал 2019 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | **Основное мероприятие 3**Активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы, в том числе в целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **x** | **x** |  |
| 7.1 | Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, опубликованных в средствах массовой информации (ед.) | Писарева Оксана Геннадьевна | x | x | x | x | не менее 40 | 113 |  |
| 7.2 | Количество конференций по проблематике терроризма и экстремизма, проведенных на базе учебных заведений (ед.) | Антипова Екатерина Викторовна | x | x | x | x | не менее 12 | 14 |  |
| **Подпрограмма «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействия их социальной реабилитации** **в Смоленской области»** |
| 8 | **Основное мероприятие 1**Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **x** | **x** |  |
| 8.1 | Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получивших социальную поддержку и государственные услуги в сфере занятости населения, от общего числа освобожденных (%) | Иванов Александр Викторович | x | x | x | x | не менее 18 | 30,6 |  |
| 8.2 | Доля лиц, освободившихся без паспорта, от общего числа освобожденных (%) | Еникеева Татьяна Эрнстовна | x | x | x | х | не более 17 | 1,2 |  |
| 9 | **Основное мероприятие 2**Профессиональная реабилитация и трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Поликарпов Владимир Яковлевич | **х** | **х** | **х** | **х** | **x** | **x** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9.1 | Доля лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, проходивших профессиональное обучение и получающих дополнительное профессиональное образование, от числа граждан данной категории, состоящих на учете в органах занятости населения Смоленской области (%) | ИвановАлександр Викторович | x | x | x | x | не менее 1,3 | 1,4 |  |
| 10 | **Основное мероприятие 3**Профилактика рецидивной преступности | **х** | **0** | **0** | **0** | **х** | **x** | **x** |  |
| 10.1 | Доля лиц, отбывших наказание в исправительных учреждениях Смоленской области, которым оказана помощь в восстановлении утраченных социально-полезных связей, от общего количества нуждающихся в указанной помощи (%) | ЕникееваТатьяна Эрнстовна | x | x | x | x | не менее 75 | 83,8 |  |
| 10.2 | Повышение уровня правосознания и правовой грамотности осужденных, обновление правовой литературы библиотек, правовых уголков отрядов исправительных учреждений УФСИН России по Смоленской области, приобретение информационных стендов, сенсорных информационных киосков | ИвановАлександр Викторович | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | х | х | Освоение денежных средств запланированона 3 квартал 2019 года |
| 10.3 | Количество приобретенных сенсорных информационных киосков (ед.) | ИвановАлександр Викторович | х | х | х | х | 0 | 0 | Достижение показателя запланированона 3 квартал 2019 года |
|  **Итого:** |  |  | **50 310,3** | **51934,0** | **103,2** | **х** | **х** |  |
| **областной бюджет** | **50 310,3** | **51934,0** | **103,2** | **х** | **х** |  |
| **местные бюджеты** | **0** | **0** | **0** | **х** | **х** |  |