|  |
| --- |
| **СВЕДЕНИЯ****о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы**  |
| **«Обеспечение  законности и правопорядка в Смоленской области» за 6 месяцев 2023 год** |
| №п/п | Наименование структурного элемента | Исполнитель(фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования  | Объем финансирования государственной программы(тыс. рублей) | Значение показателя реализации | Примечание (ука-зываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| план на 6 месяцев | фактически освоено за 6 месяцев | процент освоения | плановое на 6 месяцев | фактичес-кое за 6 месяцев |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Смоленской области»** | **х** | **областной бюджет** | **48 585,7** | **61 746,3** | **127,1** | **х** | **х** |  |
| 1.1. | Количество материалов в средствах массовой информации, распространяемых на территории Смоленской области, освещающих деятельность сотрудников полиции в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью (ед.)  | АлфимцевДенис Владимирович | х | х | х | х | 11 000 | 12 930 |  |
| 1.2. | Количество преступлений, совершенных  несовершеннолетними на территории Смоленской области (ед.) | ЧупахинаОксана Васильевна | х | х | х | х | не более171 | 58 |  |
| 1.3. | Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних на территории Смоленской области (ед.) | ЧупахинаОксана Васильевна | х | х | х | х | не более 179 | 230 | Увеличилось коли-чество зарегистри-рованных преступ-лений по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содер-жание детей или нетрудоспособных родителей» |
| 1.4. | Количество преступлений, совершенных в отношении малолетних на территории Смоленской области (ед.) | ЧупахинаОксана Васильевна | х | х | х | х | не более 195 | 231 | Увеличилось коли-чество зарегистри-рованных преступ-лений по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содер-жание детей или нетрудоспособных родителей» |
| 1.5. | Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве на территории Смоленской области (ед.) | БоговИгорь Сергеевич | х | х | х | х | не более31 | 22 |  |
| 1.6. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления на территории Смоленской области (чел.) | ЧупахинаОксана Васильевна | х | х | х | х | не более 166 | 76 |  |
| 1.7. | Количество мероприятий, посвященных Всероссийскому дню правовой помощи детям, проведенных на базе общеобразовательных учреждений (ед.) | БуренковаОксана Викторовна | х | х | х | х | - | - |  |
| 1.8. | Количество комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (ед.) | АлександроваЯна Валерьевна | х | х | х | х | 29 | 29 |  |
| 1.9. | Количество административных комиссий (ед.) | ЕвсеевВалерий Витальевич | х | х | х | х | 29 | 29 |  |
| 1.10. | Количество выплаченных вознаграждений жителям Смоленской области за добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ед.) | ЮрченковаЕкатерина Анатольевна | х | х | х | х | 4 | 2 | Отсутствие заявле-ний от населения на выплаты вознаграждений |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Антитеррор-Смоленск»** | **х** | **областной бюджет** | **282,0** | **282,0** | **100** | **х** | **х** |  |
| 2.1. | Количество проведенных учений группировки сил Оперативного штаба  в Смоленской области (ед.) | СолдатенковЮрий Анатольевич | х | х | х | х | 2 | 2 |  |
| 2.2. | Количество приобретенных материально-технических средств для проведения контртеррористических операций на территории Смоленской области (ед.) | МакеровЕвгений Сергеевич | х | х | х | х | 2 | 2 |  |
| 2.3. | Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, опубликованных в средствах массовой информации (ед.) | БалыкинаЕкатерина Леонидовна | х | х | х | х | 180 | 189 |  |
| 2.4. | Количество конференций по проблематике терроризма и экстремизма, проведенных на базе учебных заведений (ед.) | БуренковаОксана Викторовна | х | х | х | х | 6 | 7 |  |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Оказаниепомощи лицам, отбывшим наказание в виделишения свободы, и содействия их социальнойреабилитации в Смоленской области»** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |  |
| 3.1. | Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получивших социальную поддержку и государственные услуги в сфере занятости населения, от общего числа освобожденных (%) | СоловьеваЕлена Борисовна | х | х | х | х | 16 | 21,6 |  |
| 3.2. | Доля лиц, освободившихся без паспорта, от общего числа освобожденных (%) | СоловьевАлександр Борисович | х | х | х | х | не более3,2 | 0,8 |  |
| 3.3. | Доля лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, проходивших профессиональное обучение и получающих дополнительное профессиональное образование, от числа граждан данной категории, состоящих на учете в органах службы занятости населения Смоленской области (%) | ШевераАнжела Васильевна | х | х | х | х | 0,9 | - | Отсутствие желания лиц, осво-бодившихся из мест лишения сво-боды, проходить профессиональное обучение |
| 3.4. | Доля лиц, отбывших наказание в исправительных учреждениях Смоленской области, которым оказана помощь в восстановлении утраченных социально полезных связей, от общего количества нуждающихся в указанной помощи (%) | СоловьевАлександр Борисович | х | х | х | х | 85 | 86,7 |  |